## Sheet1
2008年第三季度新建成尚未发挥污染减排作用的项目汇总表
序 号 | 所在市州 | 项 目 名 称 | 减排计划完成时间 | 备 注
1 | 兰州市 | 兰州新西部维尼纶有限责任公司水环境隐患综合整治工程 | 2008-06-01 | 7月份建成,9月底进行了环保验收
2 |  | 青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司麦芽车间污水治理工程 | 计划外 | 9月份试运行,计划10月份申请验收
3 | 天水市 | 天水长城果汁饮料有限公司污水处理站技改工程 | 2008-12-01 | 8月完成土建工程和设备安装,目前正在进行试运行和调试,计划11月完成验收
4 | 酒泉市 | 青岛油田敦煌七里镇生活基地污水处理工程 | 2008-12-01 | 已建成试运行,正在进行验收监测
5 |  | 玉门市污水处理工程 | 2008-12-01 | 已建成试运行,完成验收监测,待验收
6 | 庆阳市 | 庆阳市污水处理工程 | 2008-12-01 | 7月份试运行,计划10月前进行环保验收
7 | 平凉市 | 华亭煤电股份公司矿区生活污水处理工程 | 2008-12-01 | 已完成主体工程和设备安装,正在调试
8 |  | 泾川育才酒精公司废水治理工程 | 计划外 | 已投入试运行,9月底验收
9 | 甘南州 | 合作市华羚干酪素公司干酪素生产废水治理工程 | 2008-12-01 | 正在进行调试,11月提请环保验收