## Sheet1
2008年第三季度全省未完成的污染减排项目汇总表
序 号 | 所以市州 | 项目名称 | 完成时间 | 备 注
1 | 兰州市 | 完成城市管网改造和污水收集工程，新增城市生活污水处理能力8万吨/日 | 2008-05-01 | 七里河—安宁污水处理厂目前实际处理能力只有6.8万吨/日,南河道截流6万吨污水还未送入雁儿湾污水处理厂
2 |  | 完成西北永新化工股份有限责任公司环境隐患综合整治工程并通过验收 | 2008-06-01 | 6月份建成试运行,计划10月份进行环保验收
3 |  | 确保安宁—七里河污水处理厂建成并投入正常运行 | 2007-06-01 | 未进行环保验收
4 | 白银市 | 完成白银有色金属(集团)有限责任公司三冶炼厂ISP“三废”治理工程并通过验收 | 2008-06-01 | 7月基本完成并投入试生产,未进行环保验收
5 |  | 完成甘肃聚银公司废水回用及零排放工程并通过验收 | 2008-06-01 | 9月完成投入试运行,未进行环保验收
6 |  | 建成国电靖远发电有限公司4#炉脱硫工程 | 2007-11-01 | 工程已建成,准备调试
7 | 平凉市 | 完成平凉市生活污水处理厂投运并通过验收 | 2008-06-01 | 正在申请验收
8 |  | 完成百兴集团废水治理工程并通过验收 | 2008-06-01 | 已完成治理工程,正在申请验收
9 | 定西市 | 完成甘肃兴达淀粉工业有限责任公司废水治理工程并通过验收 | 2008-09-01 | 工程已建成,但由于企业10月才能生产,未进行验收
10 |  | 完成甘肃超兴淀粉工业有限责任公司废水治理工程并通过验收 | 2008-09-01 | 工程已建成,但由于企业10月才能生产,未进行验收
11 |  | 完成甘肃凯龙淀粉工业有限责任公司废水治理工程并通过验收 | 2008-09-01 | 工程已建成,但由于企业10月才能生产,未进行验收
12 | 武威市 | 荣华实业(集团)股份有限公司废水治理工程 | 2007-08-01 | 工程已试运行,未验收